## Cover ¦ الغلاف
Conditions precedent & post-signing E&S tracker | سجل الشروط المسبقة للصرف والتعهدات البيئية والاجتماعية
A loan-by-loan register for credit administration, E&S officers and relationship managers to track pre-commitment, pre-disbursement and post-signing environmental and social conditions. | سجل عملي لإدارة شؤون الائتمان ومسؤولي المخاطر البيئية والاجتماعية ومسؤولي العلاقات لمتابعة الشروط البيئية والاجتماعية قبل الارتباط وقبل الصرف وبعد التوقيع.
1. Enter the reporting reference date in cell C1 of the Register tab. All overdue and waiver-expiry flags recalculate against that cell. | 1. أدخل تاريخ المرجع في الخلية C1 من ورقة «السجل». تُحسب جميع تنبيهات التأخير وانتهاء الإعفاءات تلقائيًا مقارنةً بهذا التاريخ.
2. Log each condition precedent (CP) or post-signing covenant on the Register tab and assign its gate (Prior to commitment, Prior to first disbursement, Prior to subsequent disbursement, Ongoing / post-disbursement). | 2. سجّل كل شرط مسبق للصرف أو تعهد لاحق في ورقة «السجل» وحدد بوابتها (قبل الارتباط، قبل الصرف الأول، قبل الدفعات التالية، تعهد مستمر بعد الصرف).
3. Credit administration checks the 'Ready to disburse' flag on the Dashboard tab: a loan reads 'Yes' only when zero items sit at Open, Overdue or Expired waiver on pre-commitment or pre-first-disbursement gates. | 3. تتحقق إدارة شؤون الائتمان من مؤشر «جاهز للصرف» في ورقة «لوحة المتابعة»: لا يظهر «نعم» إلا إذا كانت جميع شروط ما قبل الارتباط والصرف الأول مستوفاة أو معفاة بإعفاء ساري المفعول.
4. Use the CP library tab for standard clause wording mapped to IFC Guidance Note on Financial Intermediaries (2023), EBRD ESR 9 (2024) and the CBE ESRMS guide (June 2026). | 4. استعمل ورقة «مكتبة الشروط» لصياغة البنود القياسية المربوطة بمذكرة مؤسسة التمويل الدولية (2023) والمتطلب التاسع للبنك الأوروبي (2024) ودليل البنك المركزي المصري (يونيو 2026).
Educational template. All sample data is fictional. Public standards only, summarised as at 20 October 2026; rules change, so check the primary text. It is not legal, credit or investment advice. Its outputs are screening indicators, not a certification or a determination of any project's eligibility or category. Not affiliated with or endorsed by any development finance institution, regulator or bank. This also applies to any standard setter or programme named. Provided as is, without warranty. Do not enter confidential client information. All views here are my own. They do not represent my employer or any other institution. | قالب تعليمي. جميع البيانات التجريبية خيالية. يعتمد على معايير منشورة فقط، ملخصة كما في 20 أكتوبر 2026، وقد تتغير القواعد، فراجع النص الأصلي. ليس استشارة قانونية أو ائتمانية، والمخرجات مؤشرات فحص وليست اعتمادًا أو قرارًا بأهلية أي مشروع أو فئته. لا علاقة للمؤلف بأي مؤسسة تمويل تنموي أو جهة رقابية أو بنك ولا تأييد منها، وينطبق ذلك على أي جهة معايير أو برنامج مذكور. تُقدَّم كما هي دون ضمان. لا تُدخل بيانات عملاء سرية. الآراء الواردة هنا آرائي الشخصية، ولا تمثل جهة عملي ولا أي مؤسسة أخرى.
Version: v1.0 ¦ 20 October 2026 | الإصدار: v1.0 ¦ 20 October 2026

## Register ¦ السجل
| As-of date ¦ تاريخ المرجع: | 2026-10-20 |  | Fictional sample data from Lender L (L01 to L06). Do not enter confidential client data.
Row ID | Loan ID ¦ رقم التمويل | Borrower (fictional) ¦ المقترض | E&S Category ¦ الفئة | Gate ¦ البوابة | Condition / Covenant item ¦ البند | Standard / Clause ref ¦ المرجع | Owner ¦ المسؤول | Due date ¦ تاريخ الاستحقاق | Evidence required ¦ المستند المطلوب | File ref ¦ مرجع الملف | Verified by ¦ تم التحقق بواسطة | Verified date ¦ تاريخ التحقق | Input status ¦ الحالة المدخلة | Waiver expiry ¦ انتهاء الإعفاء | Effective status ¦ الحالة الفعلية | Days remaining / (overdue) ¦ الأيام المتبقية | Ready to disburse (loan gate) ¦ جاهز للصرف | Action note ¦ ملاحظة المتابعة
CP-001 | L01 | Example Food Processing Co. | B (Medium) | Prior to commitment | Exclusion list & national law screening record signed | IFC GN para 34; EBRD ESR 9.13 | RM / E&S Officer | 2026-09-10 | Dated screening sheet v1.0 | L01-ES-01 | E&S Officer | 2026-09-09 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Closed before credit committee
CP-002 | L01 | Example Food Processing Co. | B (Medium) | Prior to first disbursement | Valid operating & environmental permit on file | CBE Guide I.4; IFC GN para 34 | Credit Admin | 2026-09-25 | Operating licence + EEAA permit copy | L01-ES-02 | Credit Admin | 2026-09-24 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Verified against original
CP-003 | L01 | Example Food Processing Co. | B (Medium) | Prior to first disbursement | ESAP schedule countersigned in loan agreement | IFC GN para 43; EBRD ESR 9.13 | Legal / Credit Admin | 2026-09-28 | Signed Facility Agreement Annex E | L01-LEG-04 | Credit Admin | 2026-09-27 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Tranche 1 released 01 Oct 2026
CP-004 | L01 | Example Food Processing Co. | B (Medium) | Ongoing / post-disbursement | Annual E&S monitoring & PCAF energy data submission | IFC GN para 43; PCAF 2a | RM | 2027-03-31 | 12m electricity bills + annual E&S form |  |  |  | Open |  | Open | 162 | Yes ¦ نعم | First annual review due Q1 2027
CP-005 | L02 | Example Plastic Packaging Co. | B (Medium) | Prior to commitment | Exclusion & category confirmation memo | CBE Guide I.2-I.3 | E&S Officer | 2026-09-15 | Signed categorisation note | L02-ES-01 | E&S Officer | 2026-09-14 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Confirmed Category B
CP-006 | L02 | Example Plastic Packaging Co. | B (Medium) | Prior to first disbursement | Civil defence & fire safety certificate renewal | National law; CBE Guide I.4 | Credit Admin | 2026-10-05 | Renewed Civil Defence certificate | L02-WAV-01 | Credit Committee | 2026-10-01 | Waived | 2026-11-04 | Waived | 15 | Yes ¦ نعم | 30-day waiver granted pending inspection
CP-007 | L02 | Example Plastic Packaging Co. | B (Medium) | Prior to subsequent disbursement | Solvent storage bunding completion photos | ESAP Item CAP-02 | E&S Officer | 2026-11-30 | Engineer sign-off + dated site photos |  |  |  | Open |  | Open | 41 | Yes ¦ نعم | Required before Tranche 2
CP-008 | L03 | Example Textile Dyeing Co. | A / High | Prior to commitment | Environmental Consultant ESIA review report | CBE Nov 2022 Regs; Guide I.4 | E&S Officer | 2026-09-20 | Approved ESIA report from accredited consultant | L03-ES-01 | E&S Officer | 2026-09-19 | Met |  | Met | Closed | Hold ¦ إيقاف | Included in credit memo
CP-009 | L03 | Example Textile Dyeing Co. | A / High | Prior to first disbursement | Wastewater pre-treatment discharge permit | IFC PS3; CBE Guide I.4 | Credit Admin | 2026-10-10 | Updated industrial discharge consent |  |  |  | Open |  | Overdue | -10 | Hold ¦ إيقاف | OVERDUE: Hold Tranche 1 release
CP-010 | L03 | Example Textile Dyeing Co. | A / High | Prior to first disbursement | Worker grievance mechanism procedure posted on site | IFC PS2; CBE Guide I.6 | RM | 2026-10-18 | Signed HR notice + complaint box photo | L03-ES-04 | E&S Officer | 2026-10-17 | Met |  | Met | Closed | Hold ¦ إيقاف | Verified during site visit
CP-011 | L04 | Example Cold Storage Co. | B (Medium) | Prior to commitment | Refrigerant inventory & phase-out check (non-ODS) | EBRD Exclusion List (a); IFC List | E&S Officer | 2026-09-22 | Maintenance log showing R-404A / ammonia spec | L04-ES-01 | E&S Officer | 2026-09-21 | Met |  | Met | Closed | Hold ¦ إيقاف | No banned ODS present
CP-012 | L04 | Example Cold Storage Co. | B (Medium) | Prior to first disbursement | Operating licence & cold-store safety permit | CBE Guide I.4 | Credit Admin | 2026-10-01 | Cold-store operating licence copy | L04-WAV-01 | Credit Committee | 2026-09-28 | Waived | 2026-10-15 | Expired waiver | -19 | Hold ¦ إيقاف | EXPIRED WAIVER: block disbursement
CP-013 | L05 | Example Clay Bricks Co. | B (Medium) | Prior to commitment | Fuel switch technical spec (natural gas kiln burner) | GEFF Selector / Assisted criteria | RM / E&S Officer | 2026-10-02 | Supplier pro-forma invoice + burner spec | L05-ES-01 | E&S Officer | 2026-10-02 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | 40% energy saving threshold checked
CP-014 | L05 | Example Clay Bricks Co. | B (Medium) | Prior to first disbursement | Air emissions stack test baseline report | CBE Guide I.4; ESAP CAP-05 | E&S Officer | 2026-10-19 | Accredited lab baseline stack report | L05-ES-02 | E&S Officer | 2026-10-18 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Baseline filed before disbursement
CP-015 | L05 | Example Clay Bricks Co. | B (Medium) | Ongoing / post-disbursement | Post-installation verification certificate | GEFF Verification pack | RM | 2027-02-15 | Completion certificate + invoices + payment proof |  |  |  | Open |  | Open | 118 | Yes ¦ نعم | Due within 90 days of commissioning
CP-016 | L06 | Example Metal Fabrication Co. | B (Medium) | Prior to commitment | Electroplating rinse-water & chemical storage audit | IFC PS3; EBRD ESR 3 | E&S Officer | 2026-10-08 | Site visit report + 3-item ESAP | L06-ES-01 | E&S Officer | 2026-10-07 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Matches A05 worked example
CP-017 | L06 | Example Metal Fabrication Co. | B (Medium) | Prior to first disbursement | Signed E&S schedule & hazardous waste contractor contract | IFC GN para 43; CBE Guide I.4 | Legal / Credit Admin | 2026-10-16 | Licensed hazardous waste contract copy | L06-ES-02 | Credit Admin | 2026-10-16 | Met |  | Met | Closed | Yes ¦ نعم | Tranche 1 building works cleared
CP-018 | L06 | Example Metal Fabrication Co. | B (Medium) | Prior to subsequent disbursement | Amended environmental permit covering new plating line | A05 Gate 4 CP to Tranche 2 | Credit Admin | 2026-12-15 | Amended EEAA permit + pre-treatment commissioning note |  |  |  | Open |  | Open | 56 | Yes ¦ نعم | Holds Tranche 2 equipment release
CP-019 | L06 | Example Metal Fabrication Co. | B (Medium) | Ongoing / post-disbursement | CBAM CN 7308 embedded emissions quarterly log | EU Reg 2023/956; Toolkit File 3 | RM | 2027-01-31 | Electricity MWh + steel precursor tonnes & EF |  |  |  | Open |  | Open | 103 | Yes ¦ نعم | 35% of sales exported to EU
CP-020 | L06 | Example Metal Fabrication Co. | B (Medium) | Ongoing / post-disbursement | Annual occupational health & safety audit | IFC PS2; EBRD ESR 2 | E&S Officer | 2027-06-30 | Annual OHS log & lost-time injury report |  |  |  | Open |  | Open | 253 | Yes ¦ نعم | Annual covenant

## Dashboard ¦ لوحة المتابعة
Conditions precedent & E&S covenant dashboard ¦ لوحة متابعة الشروط والتعهدات
2026-10-20
1. Loan-level disbursement gate (Tranche 1) ¦ بوابة الصرف الأول لكل تمويل
Loan ID ¦ التمويل | Borrower ¦ المقترض | Total items ¦ الإجمالي | Met ¦ مستوفى | Waived (active) ¦ معفى | Open / Overdue / Expired ¦ معلق أو متأخر | Tranche 1 gate ¦ قرار الصرف
L01 | Example Food Processing Co. | 4 | 3 | 0 | 1 | Ready to disburse ¦ جاهز للصرف
L02 | Example Plastic Packaging Co. | 3 | 1 | 1 | 1 | Ready to disburse ¦ جاهز للصرف
L03 | Example Textile Dyeing Co. | 3 | 2 | 0 | 1 | HOLD ¦ إيقاف الصرف
L04 | Example Cold Storage Co. | 2 | 1 | 0 | 1 | HOLD ¦ إيقاف الصرف
L05 | Example Clay Bricks Co. | 3 | 2 | 0 | 1 | Ready to disburse ¦ جاهز للصرف
L06 | Example Metal Fabrication Co. | 5 | 2 | 0 | 3 | Ready to disburse ¦ جاهز للصرف
Total ¦ الإجمالي | 6 fictional facilities | 20 | 11 | 1 | 8 | 4 of 6 ready
2. Portfolio breakdown by gate & effective status ¦ التوزيع حسب البوابة والحالة الفعلية
Gate ¦ البوابة | Met ¦ مستوفى | Waived (active) ¦ معفى | Open ¦ مفتوح | Overdue ¦ متأخر | Expired waiver ¦ إعفاء منتهٍ | Total ¦ الإجمالي
Prior to commitment | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Prior to first disbursement | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8
Prior to subsequent disbursement | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Ongoing / post-disbursement | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Total ¦ الإجمالي | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20

## CP library ¦ مكتبة الشروط
Code | Gate ¦ البوابة | Standard clause (English) ¦ النص الإنجليزي | Standard clause (Arabic) ¦ النص العربي | Primary standard reference ¦ المرجع الأساسي | Evidence that closes the condition ¦ المستند المطلوب للإغلاق
CP-01 | Prior to commitment | Completed Exclusion List and national environmental law screening signed by the Relationship Manager and E&S Officer. | إتمام فحص قائمة الأنشطة المستبعدة والقانون البيئي الوطني بتوقيع مسؤول العلاقة ومسؤول المخاطر البيئية والاجتماعية. | IFC GN (2023) paras 7, 34; EBRD ESR 9 para 13; CBE Guide I.2 | Dated screening record naming the list version
CP-02 | Prior to commitment | Written E&S risk categorisation (High/A, Medium/B, Low/C) with the rule that set the category recorded in the credit file. | تصنيف مكتوب للمخاطر البيئية والاجتماعية (مرتفع/أ، متوسط/ب، منخفض/ج) مع القاعدة المطبقة في ملف الائتمان. | IFC GN para 36; EBRD ESR 9 para 13; CBE Guide I.3 | Signed categorisation sheet
CP-03 | Prior to commitment | For High/Category A or large corporate projects, an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) by an accredited environmental consultant. | للمشروعات مرتفعة المخاطر أو الشركات الكبرى: دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي من استشاري بيئي معتمد. | CBE Binding Regs (Nov 2022); CBE Guide I.4; IFC PS1 | Accredited consultant ESIA report + regulator approval
CP-04 | Prior to first disbursement | Copies of all valid operating licences, environmental permits, civil defence certificates and industrial discharge consents. | نسخ سارية من رخصة التشغيل والتصاريح البيئية وشهادة الحماية المدنية وموافقة الصرف الصناعي. | IFC GN para 34; EBRD ESR 9 para 13; CBE Guide I.4 | Certified copies checked against originals
CP-05 | Prior to first disbursement | Environmental and Social Action Plan (ESAP) agreed with the borrower, with dated milestones and named owners, attached as a schedule to the facility agreement. | خطة عمل بيئية واجتماعية متفق عليها مع المقترض بمواعيد ومسؤولين محددين، مرفقة كملحق بعقد التمويل. | IFC GN para 43; EBRD ESR 9 para 13; CBE Guide I.4 | Countersigned ESAP schedule in Facility Agreement
CP-06 | Prior to first disbursement | For green credit line equipment (Selector route): manufacturer specification sheet confirming minimum performance and local supplier pro-forma invoice under USD 300,000 per item. | لمعدات خط التمويل الأخضر (مسار القائمة): مواصفات المصنّع المؤكدة للحد الأدنى للأداء وفاتورة مبدئية تحت حد 300 ألف دولار للقطعة. | EBRD GEFF Egypt II Technology Selector rules | Spec sheet + Selector code + pro-forma invoice
CP-07 | Prior to first disbursement | For assisted green projects: independent technical assessment report confirming energy saving ratio (>=40%) or renewable yield (>1.74 kWh/USD, Egypt I benchmark). | للمشروعات الخضراء الخاضعة للتقييم: تقرير التقييم الفني المؤكد لنسبة التوفير أو إنتاجية الطاقة المتجددة. | EBRD GEFF Assisted Project procedures | GEFF technical assessment report + metered baseline
CP-08 | Prior to first disbursement | Evidence of a functioning worker and community grievance mechanism proportionate to project risk. | ما يثبت وجود آلية شكاوى وتظلمات للعاملين والمجتمع المحلي تتناسب مع مخاطر المشروع. | IFC PS1/PS2; EBRD ESR 2/ESR 10; CBE Guide I.6 | Written grievance procedure + site notice photo
CP-09 | Prior to subsequent disbursement | Satisfactory completion of all ESAP milestones falling due before the relevant tranche release date. | استيفاء جميع بنود خطة العمل البيئية والاجتماعية المستحقة قبل تاريخ صرف الشريحة التالية. | IFC GN para 43; A05 Gate 4 | E&S Officer sign-off + dated documentary/photo proof
CP-10 | Ongoing / post-disbursement | Annual E&S performance report delivered within 90 days of fiscal year-end covering permits, incidents, ESAP progress and resource use. | تقرير أداء بيئي واجتماعي سنوي خلال 90 يومًا من نهاية السنة المالية يشمل التصاريح والحوادث وتقدم خطة العمل. | IFC GN para 43 & 52; EBRD ESR 9 para 18; CBE Guide I.7 | Signed annual E&S questionnaire + attachments
CP-11 | Ongoing / post-disbursement | Annual delivery of 12 months of electricity and fuel invoices, production volume and audited balance sheet for PCAF financed-emissions attribution. | تقديم فواتير الكهرباء والوقود لاثني عشر شهرًا وحجم الإنتاج والميزانية المدققة لحساب الانبعاثات المموَّلة وفق PCAF. | PCAF Part A 3rd ed. (Dec 2025) Table 5.2-1; Toolkit File 2 | Completed PCAF Request tab + utility bills + audited financials
CP-12 | Ongoing / post-disbursement | Immediate notification (within 72 hours) of any workplace fatality, serious injury, environmental spill, regulatory fine or permit suspension. | إخطار فوري (خلال 72 ساعة) بأي حادث وفاة أو إصابة جسيمة أو تسرب بيئي أو غرامة رقابية أو إيقاف ترخيص. | IFC PS1; EBRD ESR 9; CBE Guide I.8 | Incident notice + root-cause & corrective action report

## ESAP ¦ خطة العمل
ESAP ID | Loan ID ¦ التمويل | Finding / Risk ¦ الملاحظة أو الخطر | Corrective action required ¦ الإجراء التصحيحي المطلوب | Standard ref ¦ المرجع | Linked CP Row ¦ الشرط المرتبط | Target date ¦ الموعد المستهدف | Completion evidence ¦ دليل الإغلاق | Status ¦ الحالة
CAP-01 | L01 | Ammonia chiller room lacks automated leak alarm | Install calibrated ammonia leak detector + audible alarm | IFC PS2 / PS3 | CP-003 | 2026-12-15 | Supplier invoice + calibration certificate | Open
CAP-02 | L02 | Solvent drums stored without secondary containment | Construct 110%-capacity bunded concrete kerbs in store | IFC PS3; EBRD ESR 3 | CP-007 | 2026-11-30 | Site engineer sign-off + dated photos | Open
CAP-03 | L03 | Effluent pH and COD exceed municipal sewer limit | Upgrade neutralisation & dissolved-air flotation unit | IFC PS3; CBE Guide I.4 | CP-009 | 2026-10-10 | Updated discharge permit + accredited lab test | Overdue
CAP-04 | L05 | No baseline stack emissions measurement before burner swap | Conduct accredited lab stack test on Kiln #1 and #2 | CBE Guide I.4; GEFF | CP-014 | 2026-10-19 | Accredited lab baseline report | Completed
CAP-05 | L06 | Environmental permit covers old line only; rinse water untreated | Obtain amended EEAA permit + install closed-loop rinse unit | A05 Gate 3 & Gate 4 | CP-018 | 2026-12-15 | Amended permit + commissioning certificate | Open

## Lists ¦ القوائم
Gates ¦ البوابات | Input Status ¦ الحالات المدخلة | Effective Status ¦ الحالات الفعلية | E&S Categories ¦ الفئات
Prior to commitment | Open | Met | A / High
Prior to first disbursement | Met | Waived | B (Medium)
Prior to subsequent disbursement | Waived | Open | C (Low)
Ongoing / post-disbursement |  | Overdue
Expired waiver